## Feuil1
Journal de bord
Date | Durée | Activité | Problèmes rencontrés | travaux imprévus
5.03 | 1h | Planification détaillée
6.03 | 2h | Mise en place Laravel Homestead | Difficile à comprendre la doc, Vagrant, etc.
6.03 | 2h | Planification détaillée
8.03 | 3h | Intégration projet Github dans Laravel Homestead. Configurations
8.03 | 2h | Création BDD dans Homestead
8.03 | 2h | Analyse : Introduction
8.03 | 1h | Analyse : Objectifs
12.03 | 1h | Introduction & Objectifs
13.03 | 1h30 | Concept BDD MCD/MLD | BDD complexe
14.03 | 1h | Modèle BDD sur MySQLWorkbench
15.03 | 3h | Maquettes sur Pencil
19.03 | 1h | Création de la vue news utilisateur
20.03 | 2h | Création de la vue news admin et manager
21.03 | 3h | Affichage des news dans la vue utilisateur, depuis BDD | Difficulté à comprendre le code orienté objet pour la BDD.
22.03 | 3h | Enregistrement des news dans la vue manager, dans la BDD | Difficulté à insérer des données en orienté objet (Eloquent)
26.03 | 1h | Modifications diverses documentation + maquettes
27.03 | 1h | Création du code pour désigner un utilisateur comme manager | Difficulté à récupérer le nom et prénom, car table intermédiaire
28.03 | 1h
29.03