## Feuil1
Journal de bord
Date | Durée | Activité | Problèmes rencontrés | travaux imprévus
5.03 | 0.03125 | Planification détaillée
6.03 | 0.0625 | Mise en place Laravel Homestead | Difficile à comprendre la doc, Vagrant, etc.
6.03 | 0.083333 | Planification détaillée
8.03 | 0.041667 | Création BDD dans Homestead | Des bugs lors de la création des clés étrangères en utilisant le modèle MySQL Workbench. J'ai finalement utilisé les commandes dans Laravel Homestead
8.03 | 0.125 | Intégration projet Github dans Laravel Homestead. Configurations | Perdu énormement de temps à essayer d'installer les dépendances sur mon ordi physique, en voulant passer par WAMP. J'ai finalement renoncé et installé Laraval Homestead, qui n'a pas vraiment été plus facile à comprendre
8.03 | 0.03125 | Analyse : Introduction
8.03 | 0.020833 | Analyse : Objectifs
12.03 | 0.03125 | Lecture tutoriels et test de code sur l'environnement
13.03 | 0.041667 | Concept BDD MCD/MLD | BDD complexe, je n'avais pas compris la difference entre participants et users tout de suite. Difficultés à trouver un moyen efficace de stocker l'information du role de manager dans la BDD.
13.03 | 0.020833 | Lecture tutoriels et test de code sur l'environnement
14.03 | 0.0625 | Lecture tutoriels et test de code sur l'environnement
14.03 | 0.0625 | Absence
14.03 | 0.020833 | Documentation : Stratégie de test
14.03 | 0.041667 | Modèle BDD sur MySQLWorkbench |  | Puisque j'ai des problèmes pour générer un script fonctionnel depuis le model MYSQL Workbench, j'ai refait les modifications dans un script, à la main. J'aurais pu générer le script et ne garder que mes modifications, mais j'avais relativement peu de code SQL à faire.
15.03 | 0.0625 | Absence
15.03 | 0.052083 | Lecture tutoriels et test de code sur l'environnement
15.03 | 0.10417 | Maquettes sur Pencil
19.03 | 0.03125 | Création de la vue news utilisateur
20.03 | 0.0625 | Création de la vue news admin et manager
21.03 | 0.0625 | Lecture tutoriels et test de code sur l'environnement
21.03 | 0.125 | Affichage des news dans la vue utilisateur, depuis BDD | Difficulté à comprendre le code orienté objet pour la BDD.
22.03 | 0.0625 | Lecture tutoriels et test de code sur l'environnement
22.03 | 0.03125 | Absence
22.03 | 0.125 | Enregistrement des news dans la vue manager, dans la BDD | Difficulté à insérer des données en orienté objet (Eloquent). La page d'ajout de news est uniquement disponible pour l'admin, car je n'ai pas encore les accès SAML.
26.03 | 0.03125 | Modifications diverses documentation + maquettes
27.03 | 0.0625 | Création du code pour désigner un utilisateur comme manager | Difficulté à récupérer le nom et prénom, car table intermédiaire | J'ai finalement utilisé QueryBuilder au lieu d'Eloquent, j'ai du parcourir sa documentation pendant un moment.
28.03 | 0.052083 | Documentation : Amélioration de mon dossier de conception
28.03 | 0.052083 | Documentation : Enlever les traces du canevas, modification design en général
29.03 | 0.052083 | Documentation : Rédaction de ma conclusion
29.03 | 0.03125 | Absence
29.03 | 0.052083 | Documentation : Risques techniques
29.03 | 0.083333 | Documentation : Description des tests
2.04 | 0.03125 | Modification visuelles du site (liste des news, corrections bugs)
3.04 | 0.0625 | Création du code permettant au manager de poster une news urgente (envoi sms) | Les mails sont correctement envoyés, mais je ne reçois pas de sms. Le mail devrait normalement être envoyé depuis le réseau du CPNV, ce qui est le cas, mais cela ne fonctionne pas. Si j'essaie avec mon application Outlook, cela fonctionne bien.
4.04 | 0.083333 | Documentation : Rédaction erreurs restantes, conclusion, finition journal de bord et sources.
4.04 | 0.020833 | Code pour afficher la liste des responsables du tournoi. Visible par tous
4.04 | 0.083333 | news urgente : récupère la liste des numéros des utilisateurs
5.04 | 0.03125 | Nettoyage du code, ajout commentaires, nettoyage répertoire, envoi du livrable de fin de projet
Total | 1900-01-01 03:00