## Feuil1
Journal de bord
Date | Durée | Activité | Problèmes rencontrés | travaux imprévus
5.03 | 1h | Planification détaillée
6.03 | 2h | Mise en place Laravel Homestead | Difficile à comprendre la doc, Vagrant, etc.
6.03 | 2h | Planification détaillée
8.03 | 3h | Intégration projet Github dans Laravel Homestead. Configurations
8.03 | 2h | Création BDD dans Homestead
8.03 | 2h | Analyse : Introduction
8.03 | 1h | Analyse : Objectifs
12.03 | 1h | Introduction & Objectifs
13.03 | 1h30 | Concept BDD MCD/MLD | BDD complexe
14.03 | 1h | Modèle BDD sur MySQLWorkbench
15.03 | 3h | Maquettes sur Pencil
19.03 | 1h | Test code avec login (news tournoi)